**Fecha:** Noviembre 12 de 2011

Seguimiento de actividades.

Durante la primera semana se debió realizar la primera parte del desarrollo, Parte 1, para obtener un valor ganado de 32,99%, además se debieron terminar las actividades de estabilización para obtener un valor ganado de 40,38, equivalente a 36 actividades de la parte 1 con 143 horas de esfuerzo del grupo y 3 actividades de estabilización con un esfuerzo de 8 horas.

De las 39 actividades planeadas, se realizaron las 3 actividades de estabilización, y 7 actividades de la parte uno, alcanzando un valor ganado de 22,4%, con un esfuerzo de 104,58 horas.

Hasta el momento la diferencia de las horas planeadas y ejecutadas son 8 horas por encima para alcanzar el 22,4% de valor ganado, un 8% por arriba del esfuerzo planeado.

Las actividades que quedaron pendientes fueron:

1. [DOC] Estrategía
2. [DOC] Alcance
3. [DOC] Plan de proyecto
4. [DOC] Plan de calidad
5. [DOC] Plan de mejoramiento detallado
6. [DOC] Plan de riesgos
7. [BPEL] Consultar Cliente
8. [BPEL] Crear cliente
9. [CRM] Crear contactos
10. [OSB] Crear contactos
11. [BPEL] Crear contactos
12. [CRM] Asignar los productos CRM
13. [OSB] Asignar los productos CRM
14. [BPEL] Asignar los productos CRM
15. [CRM] radicar solicitud CRM
16. [OSB] radicar solicitud CRM
17. [BPEL] radicar solicitud CRM
18. [LEG] Consultar Datacredito
19. [LEG] Consultar Antilavado
20. [LEG] Consultar Lista Clinton
21. [LEG] Crear Verificación Internacional
22. [OSB] Verificación crediticia
23. [BPEL] Verificación crediticia
24. [PORTAL] Vista contactos
25. [PORTAL] Vista producto
26. [DOC] Prueba de aceptación
27. [DOC] Seguimiento plan
28. [DOC] Seguimiento riesgos
29. [DOC] Seguimiento de calidad

Para alcanzar estas actividades atrasadas los miembros del grupo se comprometieron a dedicar más tiempo en esta parte dos para alcanzar las actividades planeadas.

El mayor esfuerzo se invertirá durante el fin de semana, con el que se espera finalizar la parte 1.