## Hoja1
Actividad | com | planeada |  | % | estado | real | vg | plan vs real | real/plan | horas
Merket place proyecto 3 ciclo 3 |  | 433.5 |  | 100% |  | 104.58 | 22.38% | 328.92 | 24.12% | 97 | -7.58 | 107.8%
Estabilización |  | 8 |  | 1.845% |  |  |  | 8 | 0%
Actualizar repositorio (BPEL - CRM) | a | 4 | Sandra | 0.9227% | ok | 10.5 | 0.9227% | -6.5 | 262.5% | 4
Actualizar repositorio LEG | a | 4 | Erik | 0.9227% | ok | 1.68 | 0.9227% | 2.32 | 42% | 4
[SEG] Reunión de inicio ciclo 3 |  | 24 | Carlos,David,Erik,Sandra,William,Mauricio | 5.536% | ok | 24 | 5.536% | 0 | 100% | 24
Parte 1 |  | 143 |  | 32.99% |  |  |  | 143 | 0%
[DOC] Estrategía | m | 4 | David | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[DOC] Alcance | b | 4 | Sandra | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[DOC] Estimación | m | 4 | Carlos | 0.9227% | ok | 3 | 0.9227% | 1 | 75% | 4
[DOC] Plan de proyecto | a | 6 | Carlos,William | 1.384% |  |  |  | 6 | 0%
[DOC] Plan de calidad | m | 4 | Carlos | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[DOC] Plan de mejoramiento detallado | m | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[DOC] Plan de riesgos | m | 4 | Mauricio | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[CRM] Consultar Cliente | m | 3 | Sandra | 0.692% | ok | 5 | 0.692% | -2 | 166.7% | 3
[OSB] Consultar Cliente | m | 2.5 | Sandra | 0.5767% | ok | 3 | 0.5767% | -0.5 | 120% | 2.5
[BPEL] Consultar Cliente | b | 3 | William | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[CRM] Crear cliente | m | 3 | Sandra | 0.692% | ok | 3 | 0.692% | 0 | 100% | 3
[OSB] Crear Cliente | m | 2.5 | Sandra | 0.5767% | ok | 3 | 0.5767% | -0.5 | 120% | 2.5
[BPEL] Crear cliente | b | 3 | William | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[CRM] Crear contactos | m | 3 | Sandra | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[OSB] Crear contactos | m | 2.5 | Sandra | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[BPEL] Crear contactos | b | 3 | William | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[CRM] Asignar los productos CRM | m | 3 | Sandra | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[OSB] Asignar los productos CRM | m | 2.5 | Sandra | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[BPEL] Asignar los productos CRM | m | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[CRM] radicar solicitud CRM | m | 3 | Sandra | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[OSB] radicar solicitud CRM | m | 2.5 | Sandra | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[BPEL] radicar solicitud CRM | b | 3 | William | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
Verificación crediticia (Risk Qualification) |  | 12 |  | 2.768% |  |  |  | 12 | 0%
[LEG] Consultar Confecamaras | m | 2 | Erik | 0.4614% | ok | 2.4 | 0.4614% | -0.4 | 120% | 2
[LEG] Consultar Datacredito | m | 2 | Erik | 0.4614% |  |  |  | 2 | 0%
[LEG] Consultar Antilavado | m | 2 | Erik | 0.4614% |  |  |  | 2 | 0%
[LEG] Consultar Lista Clinton | m | 2 | Erik | 0.4614% |  |  |  | 2 | 0%
[LEG] Crear Verificación Internacional | a | 4 | Erik | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[OSB] Verificación crediticia | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[BPEL] Verificación crediticia | m | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[PORTAL] Vista contactos | m | 8 | Carlos | 1.845% |  |  |  | 8 | 0%
[PORTAL] Vista producto | m | 8 | Carlos | 1.845% |  |  |  | 8 | 0%
[DOC] Prueba de aceptación | b | 2 | Carlos | 0.4614% |  |  |  | 2 | 0%
[SEG] Reunión de seguimiento | b | 24 | Carlos,David,Erik,Sandra,William,Mauricio | 5.536% | ok | 24 | 5.536% | 0 | 100% | 24
[DOC] Seguimiento plan | m | 3 | Carlos | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[DOC] Seguimiento riesgos | m | 3 | Mauricio | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[DOC] Seguimiento de calidad | m | 3 | Erik | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
Parte 2 |  | 122 |  | 28.14% |  |  |  | 122 | 0%
[CRM] Actualizar estado solicitud | m | 3 | Sandra | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[OSB] Actualizar estado solicitud | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[BPEL] Actualizar estado solicitud | m | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[CRM] Activar cliente | b | 3 | Sandra | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[OSB] Activar cliente | b | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[BPEL] Activar cliente | b | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[CRM] consultar contacto | m | 3 | Sandra | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[OSB] consultar contacto | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[BPEL] consultar contacto | b | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[CRM] activar contacto | m | 3 | Sandra | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[OSB] activar contacto | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[BPEL] activar contacto | b | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[CRM] consultar Producto | m | 3 | Sandra | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[OSB] consultar Producto | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[BPEL] consultar Producto | b | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[CRM] activar producto en el CRM | m | 3 | Sandra | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[OSB] activar producto en el CRM | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[BPEL] activar producto en el CRM | b | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
Gestión de facturación (Billing chargers) |  | 8.5 |  | 1.961% |  |  |  | 8.5 | 0%
[LEG] Crear cuenta de facturación | m | 2 | Erik | 0.4614% |  |  |  | 2 | 0%
[OSB] Crear cuenta de facturación | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[BPEL] Crear cuenta de facturación | m | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[BPEL] Gestión Correo electrónico | b | 3 | William | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
Gestión de usuario (LDAP) |  | 8.5 |  | 1.961% |  |  |  | 8.5 | 0%
[LEG] Crear Usuario | m | 2 | Erik | 0.4614% |  |  |  | 2 | 0%
[OSB] Crear Usuario | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[BPEL] Crear Usuario | m | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[PORTAL] Vista registro de entidad | a | 10 | Carlos | 2.307% |  |  |  | 10 | 0%
[DOC] Prueba de aceptación | m | 2 | Carlos | 0.4614% |  |  |  | 2 | 0%
[SEG] Reunión de seguimiento | b | 24 | Carlos,David,Erik,Sandra,William,Mauricio | 5.536% | ok | 24 | 5.536% | 0 | 100% | 24
[DOC] Seguimiento plan | m | 3 | Carlos | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[DOC] Seguimiento riesgos | m | 3 | Mauricio | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[DOC] Seguimiento de calidad | m | 3 | Erik | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
Parte 3 |  | 136.5 |  | 31.49% |  |  |  | 136.5 | 0%
[CRM] Actualizar cliente | m | 3 | Sandra | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[OSB] Actualizar cliente | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[BPEL] Actualizar cliente | m | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[CRM] Consultar Contactos | m | 3 | Sandra | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[OSB] Consultar Contactos | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[BPEL] Consultar Contactos | b | 3 | William | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[CRM] Actualizar Contacto | m | 3 | Sandra | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[OSB] Actualizar Contacto | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[BPEL] Actualizar Contacto | b | 3 | William | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[CRM] Actualizar Producto | m | 3 | Sandra | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[OSB] Actualizar Producto | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[BPEL] Actualizar Producto | b | 3 | William | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[LEG] Actualizar cliente PO | m | 2 | Erik | 0.4614% |  |  |  | 2 | 0%
[OSB] Actualizar cliente PO | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[BPEL] Actualizar cliente PO | m | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[LEG] Actualizar cliente Transact | m | 2 | Erik | 0.4614% |  |  |  | 2 | 0%
[OSB] Actualizar cliente Transact | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[BPEL] Actualizar cliente Transact | m | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[LEG] Actualizar cliente LDAP | m | 2 | Erik | 0.4614% |  |  |  | 2 | 0%
[OSB] Actualizar cliente LDAP | m | 3 | Mauricio | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[BPEL] Actualizar cliente LDAP | m | 2.5 | William | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0%
[PORTAL] Vista edición de entidad | a | 10 | Carlos | 2.307% |  |  |  | 10 | 0%
[DOC] Prueba de aceptación | m | 2 | Carlos | 0.4614% |  |  |  | 2 | 0%
[SEG] Reunión de seguimiento | b | 24 | Carlos,David,Erik,Sandra,William,Mauricio | 5.536% |  |  |  | 24 | 0%
[DOC] Seguimiento plan | m | 3 | Carlos | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[DOC] Seguimiento riesgos | m | 3 | Mauricio | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[DOC] Seguimiento de calidad | m | 3 | Erik | 0.692% |  |  |  | 3 | 0%
[PRO] Catalogo Proceso | m | 8 | William | 1.845% |  |  |  | 8 | 0%
[PRO] Proceso en BPMN | m | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[PRO] Diagrama de navegación | m | 4 | Carlos | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[PRO] Diagrama entidad relación | m | 4 | Erik | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[PRO] Portafolio de servicios Legado | m | 4 | Erik | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[PRO] Portafolio de servicios OSB Proxy | m | 4 | Mauricio | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
[PRO] Portafolio de servicios CRM | m | 4 | Sandra | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0%
Tareas no planeadas |  | 0 |  | 0% |  | 1