## Hoja2
DESARROLLADA | (Varios elementos)
Valores
Rótulos de fila | Suma de ESFUERZO PLAN | Suma de ESFUERZO REAL | Suma de PLAN - REAL
BPE | 50 | 47.08 | 2.92 | 5.84%
CRM | 45 | 31.5 | 13.5 | 30%
DOC | 53 | 50.42 | 2.58 | 4.868%
LEG | 22 | 11.35 | 10.65 | 48.41%
OSB | 15 | 15.13 | -0.13 | -0.8667%
POR | 10 | 15 | -5 | -50%
PRO | 32 | 12 | 20 | 62.5%
SEG | 96 | 96 | 0 | 0%
EST | 8 | 12.18 | -4.18 | -52.25%
Total general | 331 | 290.66 | 40.34
| Plan | Real
BPEL | 50 | 47.08
CRM | 45 | 31.5
PROCESO | 53 | 50.42
LEGADOS | 22 | 11.35
OSB | 15 | 15.13
PORTAL | 10 | 15
PRODUCTO | 32 | 12
SEGUIMIENTO | 96 | 96

## SEGUIMIENTO
TIPO DE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | COMPLEJIDAD | ESFUERZO PLAN | RESPONSABLE | PORCENTAJE | DESARROLLADA | ESFUERZO REAL | VALOR GANADO | PLAN - REAL | REAL / PLAN | DIFERENCIA | HORAS PLAN REALIZADO
| Merket place proyecto 3 ciclo 3 |  | 433.5 |  | 100% |  | 292.58 | 76.36% | 140.92 | 67.49% | 32.51% | 331 | 38.42 | 11.61%
EST | Estabilización |  | 8 |  | 1.845% |  |  |  |  | 0% |  |  | 88.39%
EST | Actualizar repositorio (BPEL - CRM) | a | 4 | Sandra | 0.9227% | 1 | 10.5 | 0.9227% | -6.5 | 262.5% | -162.5% | 4
EST | Actualizar repositorio LEG | a | 4 | Erik | 0.9227% | 1 | 1.68 | 0.9227% | 2.32 | 42% | 58% | 4
SEG | [SEG] Reunión de inicio ciclo 3 |  | 24 | Carlos,David,Erik,Sandra,William,Mauricio | 5.536% | 1 | 24 | 5.536% | 0 | 100% | 0% | 24
| Parte 1 |  | 143 |  | 32.99% |  |  |  |  | 0%
DOC | [DOC] Alcance | b | 4 | Sandra | 0.9227% | 3 | 1 | 0.9227% | 3 | 25% | 75% | 4
DOC | [DOC] Estimación | m | 4 | Carlos | 0.9227% | 1 | 4 | 0.9227% | 0 | 100% | 0% | 4
DOC | [DOC] Estrategía | m | 4 | David | 0.9227% | 2 | 4.5 | 0.9227% | -0.5 | 112.5% | -12.5% | 4
DOC | [DOC] Plan de calidad | m | 4 | Carlos | 0.9227% | 3 | 1.92 | 0.9227% | 2.08 | 48% | 52% | 4
DOC | [DOC] Plan de mejoramiento detallado | m | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0% | 100%
DOC | [DOC] Plan de proyecto | a | 6 | Carlos,William | 1.384% | 2 | 7 | 1.384% | -1 | 116.7% | -16.67% | 6
DOC | [DOC] Plan de riesgos | m | 4 | Mauricio | 0.9227% | 3 | 4 | 0.9227% | 0 | 100% | 0% | 4
CRM | [CRM] Activar cliente | b | 3 | Sandra | 0.692% | 2 | 1 | 0.692% | 2 | 33.33% | 66.67% | 3
OSB | [OSB] Activar cliente | b | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0% | 100%
BPE | [BPEL] Activar cliente | b | 4 | William | 0.9227% | 3 | 13.39 | 0.9227% | -9.39 | 334.8% | -234.8% | 4
CRM | [CRM] activar contacto | m | 3 | Sandra | 0.692% | 2 | 2 | 0.692% | 1 | 66.67% | 33.33% | 3
OSB | [OSB] activar contacto | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0% | 100%
BPE | [BPEL] activar contacto | b | 4 | William | 0.9227% | 3 | 4.44 | 0.9227% | -0.44 | 111% | -11% | 4
CRM | [CRM] activar producto en el CRM | m | 3 | Sandra | 0.692% | 2 | 1 | 0.692% | 2 | 33.33% | 66.67% | 3
OSB | [OSB] activar producto en el CRM | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0% | 100%
BPE | [BPEL] activar producto en el CRM | b | 4 | William | 0.9227% | 3 | 1.22 | 0.9227% | 2.78 | 30.5% | 69.5% | 4
CRM | [CRM] Actualizar cliente | m | 3 | Sandra | 0.692% | 2 | 2 | 0.692% | 1 | 66.67% | 33.33% | 3
OSB | [OSB] Actualizar cliente | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0% | 100%
BPE | [BPEL] Actualizar cliente | m | 4 | William | 0.9227% | 3 | 1.58 | 0.9227% | 2.42 | 39.5% | 60.5% | 4
CRM | [CRM] Actualizar Contacto | m | 3 | Sandra | 0.692% | 2 | 2 | 0.692% | 1 | 66.67% | 33.33% | 3
OSB | [OSB] Actualizar cliente LDAP | m | 3 | Mauricio | 0.692% |  |  |  | 3 | 0% | 100%
BPE | [BPEL] Actualizar cliente LDAP | m | 2.5 | William | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0% | 100%
| Verificación crediticia (Risk Qualification) |  | 12 |  | 2.768% |  |  |  |  | 0%
LEG | [LEG] Actualizar cliente LDAP | m | 2 | Erik | 0.4614% | 3 | 0.77 | 0.4614% | 1.23 | 38.5% | 61.5% | 2
LEG | [LEG] Actualizar cliente PO | m | 2 | Erik | 0.4614% | 3 | 0.52 | 0.4614% | 1.48 | 26% | 74% | 2
LEG | [LEG] Actualizar cliente Transact | m | 2 | Erik | 0.4614% | 3 | 0.42 | 0.4614% | 1.58 | 21% | 79% | 2
LEG | [LEG] Consultar Antilavado | m | 2 | Erik | 0.4614% | 2 | 1.08 | 0.4614% | 0.92 | 54% | 46% | 2
LEG | [LEG] Consultar Confecamaras | m | 2 | Erik | 0.4614% | 1 | 2.4 | 0.4614% | -0.4 | 120% | -20% | 2
OSB | [OSB] Actualizar cliente PO | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0% | 100%
BPE | [BPEL] Actualizar cliente PO | m | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0% | 100%
POR | [PORTAL] Vista contactos | m | 8 | Carlos | 1.845% |  |  |  | 8 | 0% | 100%
POR | [PORTAL] Vista producto | m | 8 | Carlos | 1.845% |  |  |  | 8 | 0% | 100%
DOC | [DOC] Prueba de aceptación | b | 2 | Carlos | 0.4614% |  |  |  | 2 | 0% | 100%
SEG | [SEG] Reunión de seguimiento | b | 24 | Carlos,David,Erik,Sandra,William,Mauricio | 5.536% | 1 | 24 | 5.536% | 0 | 100% | 0% | 24
DOC | [DOC] Prueba de aceptación | m | 2 | Carlos | 0.4614% |  |  |  | 2 | 0% | 100%
DOC | [DOC] Prueba de aceptación | m | 2 | Carlos | 0.4614% |  |  |  | 2 | 0% | 100%
DOC | [DOC] Seguimiento de calidad | m | 3 | Erik | 0.692% | 3 | 2 | 0.692% | 1 | 66.67% | 33.33% | 3
| Parte 2 |  | 122 |  | 28.14% |  |  |  |  | 0%
CRM | [CRM] Actualizar estado solicitud | m | 3 | Sandra | 0.692% | 2 | 2 | 0.692% | 1 | 66.67% | 33.33% | 3
OSB | [OSB] Actualizar cliente Transact | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0% | 100%
BPE | [BPEL] Actualizar cliente Transact | m | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0% | 100%
CRM | [CRM] Actualizar Producto | m | 3 | Sandra | 0.692% | 2 | 1 | 0.692% | 2 | 33.33% | 66.67% | 3
OSB | [OSB] Actualizar Contacto | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0% | 100%
BPE | [BPEL] Actualizar Contacto | b | 3 | William | 0.692% | 3 | 2.5 | 0.692% | 0.5 | 83.33% | 16.67% | 3
CRM | [CRM] Asignar los productos CRM | m | 3 | Sandra | 0.692% | 2 | 1 | 0.692% | 2 | 33.33% | 66.67% | 3
OSB | [OSB] Actualizar estado solicitud | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0% | 100%
BPE | [BPEL] Actualizar estado solicitud | m | 4 | William | 0.9227% | 3 | 1.72 | 0.9227% | 2.28 | 43% | 57% | 4
CRM | [CRM] Consultar Cliente | m | 3 | Sandra | 0.692% | 1 | 5 | 0.692% | -2 | 166.7% | -66.67% | 3
OSB | [OSB] Actualizar Producto | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0% | 100%
BPE | [BPEL] Actualizar Producto | b | 3 | William | 0.692% | 3 | 1.2 | 0.692% | 1.8 | 40% | 60% | 3
CRM | [CRM] consultar contacto | m | 3 | Sandra | 0.692% | 2 | 1.5 | 0.692% | 1.5 | 50% | 50% | 3
OSB | [OSB] Asignar los productos CRM | m | 2.5 | Sandra | 0.5767% | 2 | 1.5 | 0.5767% | 1 | 60% | 40% | 2.5
BPE | [BPEL] Asignar los productos CRM | m | 4 | William | 0.9227% | 3 | 1 | 0.9227% | 3 | 25% | 75% | 4
CRM | [CRM] Consultar Contactos | m | 3 | Sandra | 0.692% | 2 | 2.5 | 0.692% | 0.5 | 83.33% | 16.67% | 3
OSB | [OSB] Consultar Cliente | m | 2.5 | Sandra | 0.5767% | 1 | 3 | 0.5767% | -0.5 | 120% | -20% | 2.5
BPE | [BPEL] Consultar Cliente | b | 3 | William | 0.692% | 3 | 0.5 | 0.692% | 2.5 | 16.67% | 83.33% | 3
| Gestión de facturación (Billing chargers) |  | 8.5 |  | 1.961% |  |  |  |  | 0%
LEG | [LEG] Consultar Datacredito | m | 2 | Erik | 0.4614% | 2 | 0.73 | 0.4614% | 1.27 | 36.5% | 63.5% | 2
OSB | [OSB] consultar contacto | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0% | 100%
BPE | [BPEL] consultar contacto | b | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0% | 100%
BPE | [BPEL] Consultar Contactos | b | 3 | William | 0.692% |  | 0.72 |  | 2.28 | 24% | 76%
| Gestión de usuario (LDAP) |  | 8.5 |  | 1.961% |  |  |  |  | 0%
LEG | [LEG] Consultar Lista Clinton | m | 2 | Erik | 0.4614% | 2 | 0.75 | 0.4614% | 1.25 | 37.5% | 62.5% | 2
OSB | [OSB] Consultar Contactos | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0% | 100%
BPE | [BPEL] consultar Producto | b | 4 | William | 0.9227% | 3 | 0.62 | 0.9227% | 3.38 | 15.5% | 84.5% | 4
POR | [PORTAL] Vista registro de entidad | a | 10 | Carlos | 2.307% | 3 | 15 | 2.307% | -5 | 150% | -50% | 10
DOC | [DOC] Seguimiento de calidad | m | 3 | Erik | 0.692% | 3 | 2.5 | 0.692% | 0.5 | 83.33% | 16.67% | 3
SEG | [SEG] Reunión de seguimiento | b | 24 | Carlos,David,Erik,Sandra,William,Mauricio | 5.536% | 1 | 24 | 5.536% | 0 | 100% | 0% | 24
DOC | [DOC] Seguimiento de calidad | m | 3 | Erik | 0.692% | 3 | 3.5 | 0.692% | -0.5 | 116.7% | -16.67% | 3
DOC | [DOC] Seguimiento plan | m | 3 | Carlos | 0.692% | 2 | 3 | 0.692% | 0 | 100% | 0% | 3
DOC | [DOC] Seguimiento plan | m | 3 | Carlos | 0.692% | 2 | 3 | 0.692% | 0 | 100% | 0% | 3
| Parte 3 |  | 136.5 |  | 31.49% |  |  |  |  | 0%
CRM | [CRM] consultar Producto | m | 3 | Sandra | 0.692% | 2 | 1.5 | 0.692% | 1.5 | 50% | 50% | 3
OSB | [OSB] consultar Producto | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0% | 100%
BPE | [BPEL] Crear cliente | b | 3 | William | 0.692% | 2 | 5.5 | 0.692% | -2.5 | 183.3% | -83.33% | 3
CRM | [CRM] Crear cliente | m | 3 | Sandra | 0.692% | 1 | 3 | 0.692% | 0 | 100% | 0% | 3
OSB | [OSB] Crear Cliente | m | 2.5 | Sandra | 0.5767% | 1 | 3 | 0.5767% | -0.5 | 120% | -20% | 2.5
BPE | [BPEL] Crear contactos | b | 3 | William | 0.692% | 2 | 7.02 | 0.692% | -4.02 | 234% | -134% | 3
CRM | [CRM] Crear contactos | m | 3 | Sandra | 0.692% | 2 | 3.5 | 0.692% | -0.5 | 116.7% | -16.67% | 3
OSB | [OSB] Crear contactos | m | 2.5 | Sandra | 0.5767% | 2 | 2.5 | 0.5767% | 0 | 100% | 0% | 2.5
BPE | [BPEL] Crear cuenta de facturación | m | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0% | 100%
CRM | [CRM] radicar solicitud CRM | m | 3 | Sandra | 0.692% | 3 | 2.5 | 0.692% | 0.5 | 83.33% | 16.67% | 3
OSB | [OSB] Crear cuenta de facturación | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0% | 100%
BPE | [BPEL] Crear Usuario | m | 4 | William | 0.9227% |  |  |  | 4 | 0% | 100%
LEG | [LEG] Crear cuenta de facturación | m | 2 | Erik | 0.4614% | 2 | 2.5 | 0.4614% | -0.5 | 125% | -25% | 2
OSB | [OSB] Crear Usuario | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% |  |  |  | 2.5 | 0% | 100%
BPE | [BPEL] Gestión Correo electrónico | b | 3 | William | 0.692% |  | 0.2 |  | 2.8 | 6.667% | 93.33%
LEG | [LEG] Crear Usuario | m | 2 | Erik | 0.4614% | 3 | 1.5 | 0.4614% | 0.5 | 75% | 25% | 2
OSB | [OSB] radicar solicitud CRM | m | 2.5 | Sandra | 0.5767% | 3 | 2.5 | 0.5767% | 0 | 100% | 0% | 2.5
BPE | [BPEL] radicar solicitud CRM | b | 3 | William | 0.692% | 3 | 1.52 | 0.692% | 1.48 | 50.67% | 49.33% | 3
LEG | [LEG] Crear Verificación Internacional | a | 4 | Erik | 0.9227% | 2 | 0.68 | 0.9227% | 3.32 | 17% | 83% | 4
OSB | [OSB] Verificación crediticia | m | 2.5 | Mauricio | 0.5767% | 3 | 2.63 | 0.5767% | -0.13 | 105.2% | -5.2% | 2.5
BPE | [BPEL] Verificación crediticia | m | 4 | William | 0.9227% | 3 | 4.87 | 0.9227% | -0.87 | 121.8% | -21.75% | 4
POR | [PORTAL] Vista edición de entidad | a | 10 | Carlos | 2.307% |  |  |  | 10 | 0% | 100%
DOC | [DOC] Seguimiento plan | m | 3 | Carlos | 0.692% | 3 | 4 | 0.692% | -1 | 133.3% | -33.33% | 3
SEG | [SEG] Reunión de seguimiento | b | 24 | Carlos,David,Erik,Sandra,William,Mauricio | 5.536% | 2 | 24 | 5.536% | 0 | 100% | 0% | 24
DOC | [DOC] Seguimiento riesgos | m | 3 | Mauricio | 0.692% | 3 | 4 | 0.692% | -1 | 133.3% | -33.33% | 3
DOC | [DOC] Seguimiento riesgos | m | 3 | Mauricio | 0.692% | 3 | 3 | 0.692% | 0 | 100% | 0% | 3
DOC | [DOC] Seguimiento riesgos | m | 3 | Mauricio | 0.692% | 3 | 3 | 0.692% | 0 | 100% | 0% | 3
PRO | [PRO] Catalogo Proceso | m | 8 | William | 1.845% | 3 | 1 | 1.845% | 7 | 12.5% | 87.5% | 8
PRO | [PRO] Proceso en BPMN | m | 4 | William | 0.9227% | 3 | 4 | 0.9227% | 0 | 100% | 0% | 4
PRO | [PRO] Diagrama de navegación | m | 4 | Carlos | 0.9227% | 3 | 1 | 0.9227% | 3 | 25% | 75% | 4
PRO | [PRO] Diagrama entidad relación | m | 4 | Erik | 0.9227% | 3 | 1.27 | 0.9227% | 2.73 | 31.75% | 68.25% | 4
PRO | [PRO] Portafolio de servicios Legado | m | 4 | Erik | 0.9227% | 3 | 0.73 | 0.9227% | 3.27 | 18.25% | 81.75% | 4
PRO | [PRO] Portafolio de servicios OSB Proxy | m | 4 | Mauricio | 0.9227% | 3 | 0 | 0.9227% | 4 | 0% | 100% | 4
PRO | [PRO] Portafolio de servicios CRM | m | 4 | Sandra | 0.9227% | 3 | 4 | 0.9227% | 0 | 100% | 0% | 4
| Tareas no planeadas |  | 0 |  | 0% |  | 1

## ANALISIS
Cuenta de Actividad | Rótulos de columna
Rótulos de fila | a | m | b | Total general
BPE |  | 9 | 13 | 22
CRM |  | 14 | 1 | 15
LEG | 1 | 9 |  | 10
OSB |  | 20 | 1 | 21
POR | 2 | 2 |  | 4
Total general | 3 | 54 | 15 | 72
Suma de plan | Rótulos de columna
Rótulos de fila | a | m | b | Total general
BPE |  | 34.5 | 44 | 78.5
CRM |  | 42 | 3 | 45
LEG | 4 | 18 |  | 22
OSB |  | 50.5 | 2.5 | 53
POR | 20 | 16 |  | 36
Total general | 24 | 161 | 49.5 | 234.5
tipo | (Varios elementos)
Suma de plan | Rótulos de columna
Rótulos de fila | a | m | b | Total general
[DOC] Alcance |  |  | 4 | 4
[DOC] Estimación |  | 4 |  | 4
[DOC] Estrategía |  | 4 |  | 4
[DOC] Plan de calidad |  | 4 |  | 4
[DOC] Plan de mejoramiento detallado |  | 4 |  | 4
[DOC] Plan de proyecto | 6 |  |  | 6
[DOC] Plan de riesgos |  | 4 |  | 4
[DOC] Prueba de aceptación |  | 4 | 2 | 6
[DOC] Seguimiento de calidad |  | 9 |  | 9
[DOC] Seguimiento plan |  | 9 |  | 9
[DOC] Seguimiento riesgos |  | 9 |  | 9
[PRO] Catalogo Proceso |  | 8 |  | 8
[PRO] Diagrama de navegación |  | 4 |  | 4
[PRO] Diagrama entidad relación |  | 4 |  | 4
[PRO] Portafolio de servicios CRM |  | 4 |  | 4
[PRO] Portafolio de servicios Legado |  | 4 |  | 4
[PRO] Portafolio de servicios OSB Proxy |  | 4 |  | 4
[PRO] Proceso en BPMN |  | 4 |  | 4
Total general | 6 | 83 | 6 | 95

## REPORTE
Date | CLA | Summary | User | Hours | Cost Code | Comments
2011-10-29 | SEG | [SEG] Reunion de Inicio ciclo 3 | am.erazo240 | 4 |  | Reunion de inicio de proyecto
2011-11-03 | CRM | [CRM] Consultar Cliente | sm.gomez71 | 3 |  | Se revisa y organiza el servicio web de consultar cliente. Se adiciona los datos de codigo postal, codigo pais y categoria, adicionalmente se adiciona al producto el peso
2011-11-04 | OSB | [OSB] Consultar Cliente | sm.gomez71 | 2 |  | Pruebas sobre el bus, pero se presentan problemas de conexion.
2011-11-04 | ctu | Actualizar repositorio (BPEL - CRM) | sm.gomez71 | 1.5 |  | Se actualizan modificaciones realizadas por la U paracorrecciones del proceso de registro de cliente.
2011-11-05 | SEG | [SEG] Reunion de Seguimiento 1 | da.perez79 | 4 |  | Seguimiento 1
2011-11-05 | SEG | [SEG] Reunion de Seguimiento 1 | sm.gomez71 | 4 |  | Se realizo la reunion de lanzamiento analizando el proceso a implementar
2011-11-05 | OSB | [OSB] Consultar Cliente | sm.gomez71 | 1 |  | Pruebas sobre el bus, pero se presentan problemas de conexion.
2011-11-05 | ctu | Actualizar repositorio (BPEL - CRM) | sm.gomez71 | 3 |  | Se actualizan modificaciones realizadas por la U paracorrecciones del proceso de registro de cliente. Se presenan problemas de conexion.
2011-11-05 | SEG | [SEG] Reunion de Seguimiento 1 | am.erazo240 | 4 |  | Seguimiento ciclo 3
2011-11-06 | SEG | [SEG] Reunion de Inicio ciclo 3 | sm.gomez71 | 4 |  | Se realizo la reunion para organizar cronograma y realizar tareas
2011-11-06 | ctu | Actualizar repositorio (BPEL - CRM) | sm.gomez71 | 4 |  | Se actualizan modificaciones realizadas por la U paracorrecciones del proceso de registro de cliente. Se presentan problemas de conexion.
2011-11-06 | CRM | [CRM] Consultar Cliente | sm.gomez71 | 2 |  | Se prueba por actualizaciones realizadas
2011-11-06 | SEG | [SEG] Reunion de Inicio ciclo 3 | ef.arcos66 | 4 |  | Se realizo la reunion de lanzamiento analizando el proceso a implementar
2011-11-06 | SEG | [SEG] Reunion de Seguimiento 1 | ef.arcos66 | 4 |  | Reunion de seguimiento realizada asignando responsabilidades
2011-11-06 | LEG | [LEG] Actualizar el repositorio Legado | ef.arcos66 | 1.68 |  | Se replica todo y se pone a funcionar nuevamente ldap y billingCharges, quedan listas para hacer los cambios del ciclo
2011-11-06 | DOC | [DOC] Estrategía | da.perez79 | 3.12 |  | Agregué la Estrategia, formato seguimiento de riesgos, modifique el formato de riesgos según como encontré en la wiki.
2011-11-06 | SEG | [SEG] Reunion de Inicio ciclo 3 | da.perez79 | 4 |  | Reunion lanzamiento
2011-11-07 | CRM | [CRM] Crear cliente | sm.gomez71 | 3 |  | Se revisa y modifica el servicio de crear cliente del CRM
2011-11-07 | LEG | [LEG] Consultar Confecamaras | ef.arcos66 | 2.4 |  | Se finaliza la implementacion y se agregan los casos de prueba correspondientes
2011-11-08 | ctu | Actualizar repositorio (BPEL - CRM) | sm.gomez71 | 2 |  | Se termina de revisar las actualizaciones realizadas al registro de cliente
2011-11-09 | OSB | [OSB] Crear cliente | sm.gomez71 | 3 |  | Se revisa y se organiza el servicio de crear cliente en el proxy. Se presentan problemas de conexión con el CRM
2011-11-09 | BPE | [BPEL] Subasta Inversa | da.perez79 | 7.6 |  | Falta probar cuando ocurre la excepción
2011-11-11 | CRM | [CRM] Crear contactos | sm.gomez71 | 3 |  | Se revisa y modifica el servicio de crear contactos.
2011-11-12 | SEG | [SEG] Reunion de Seguimiento 2 | am.erazo240 | 4 |  | Seguimiento ciclo 3
2011-11-12 | SEG | [SEG] Reunion de Seguimiento 2 | wa.idrobo223 | 4 |  | Ejecución de inicio
2011-11-12 | SEG | [SEG] Reunion de Seguimiento 1 | wa.idrobo223 | 4 |  | Seguimiento 1
2011-11-12 | SEG | [SEG] Reunion de Inicio ciclo 3 | wa.idrobo223 | 4 |  | reunión de inicio
2011-11-12 | SEG | [SEG] Reunion de Seguimiento 2 | ef.arcos66 | 4 |  | Reunion de seguimiento
2011-11-12 | SEG | [SEG] Reunion de Seguimiento 2 | da.perez79 | 4 |  | Seguimiento 2
2011-11-12 | SEG | [SEG] Reunion de Seguimiento 2 | sm.gomez71 | 4 |  | Reunion de Seguimiento 2
2011-11-12 | SEG | [SEG] Reunion de Inicio ciclo 3 | ce.gonzalez390 | 4 |  | plan en dotproject, fin de la reunión de inicio
2011-11-12 | SEG | [SEG] Reunion de Seguimiento 1 | ce.gonzalez390 | 4 |  | Cierre de reunión seguimiento 1, se esperan las diferentes actas de seguimiento
2011-11-12 | SEG | [SEG] Reunion de Seguimiento 2 | ce.gonzalez390 | 4 |  | reunión de seguimiento 2
2011-11-12 | SEG | [SEG] Actividades no planeadas | ce.gonzalez390 | 1 |  | objetivos e introducción al documento ciclo 3
2011-11-12 | DOC | [DOC] Estimación | ce.gonzalez390 | 4 |  | tabla de proxy de acuerdo a ciclo 2 y ajustes al proxy anterior
2011-11-12 | LEG | [LEG] Consultar Datacredito | ef.arcos66 | 0.73 |  | Actividad finalizada
2011-11-12 | CRM | [CRM] consultar contacto | sm.gomez71 | 1.5 |  | Se revisa y modifica el servicio de consultar contacto
2011-11-12 | CRM | [CRM] consultar Producto | sm.gomez71 | 1.5 |  | Se revisa y modifica el servicio de consultar producto
2011-11-12 | CRM | [CRM] Actualizar cliente | sm.gomez71 | 2 |  | Se analiza y modifica el servicio de actualiza cliente
2011-11-12 | BPE | [BPEL] Crear cliente | da.perez79 | 5.5 |  | Crear Cliente
2011-11-13 | CRM | [CRM] Consultar Contactos | sm.gomez71 | 2.5 |  | Se revisa y modifica el servicio de consultar contactos
2011-11-13 | CRM | [CRM] Activar cliente | sm.gomez71 | 1 |  | Se revisa y modifica el servicio de activar cliente.
2011-11-16 | CRM | [CRM] Crear contactos | sm.gomez71 | 0.5 |  | Se revisa y modifica el servicio de crear contactos.
2011-11-16 | OSB | [OSB] Crear contactos | sm.gomez71 | 2.5 |  | Se revisa y modifica el servicio de crear contactos.
2011-11-16 | BPE | [BPEL] Actualizar cliente | da.perez79 | 1.58 |  | Prueba completa modificación cliente. Modifica la información del cliente en el CRM
2011-11-18 | OSB | [OSB] radicar solicitud CRM | sm.gomez71 | 1.5 |  | Se revisa y modifrica el servicio de radicar solicitud
2011-11-18 | CRM | [CRM] radicar solicitud CRM | sm.gomez71 | 1.5 |  | Se revisa y modifrica el servicio de radicar solicitud
2011-11-18 | BPE | [BPEL] Verificación crediticia | da.perez79 | 2 |  | Confecamaras y Datacredito registran y califican al cliente
2011-11-18 | OSB | [OSB] Asignar los productos CRM | sm.gomez71 | 1.5 |  | Se revisa y modifica el servicio de crear producto.
2011-11-18 | CRM | [CRM] Asignar los productos CRM | sm.gomez71 | 1 |  | Se revisa y modifica el servicio de crear producto.
2011-11-19 | SEG | [SEG] Reunion de Seguimiento 3 | ef.arcos66 | 4 |  | Reunion
2011-11-19 | SEG | [SEG] Reunion de Seguimiento 3 | am.erazo240 | 4 |  | Seguimiento al ciclo 3
2011-11-19 | BPE | [BPEL] Consultar Cliente | da.perez79 | 0.5 |  | Completo
2011-11-19 | DOC | [DOC] Seguimiento de Calidad 2 | ef.arcos66 | 2.5 |  | Realizado
2011-11-19 | LEG | [LEG] Consultar Antilavado | ef.arcos66 | 1.08 |  | Finalizada la implementacion, agregados los cassos de prueba y actualizada la documentacion
2011-11-19 | LEG | [LEG] Consultar Lista Clinton | ef.arcos66 | 0.75 |  | Finalizada la implementacion, agregados los cassos de prueba y actualizada la documentacion
2011-11-19 | CRM | [CRM] Actualizar Producto | sm.gomez71 | 1 |  | Se revisa y modifrica el servicio de modificar producto
2011-11-19 | CRM | [CRM] activar producto en el CRM | sm.gomez71 | 1 |  | Se revisa y modifrica el servicio de modificar producto
2011-11-19 | CRM | [CRM] activar contacto | sm.gomez71 | 2 |  | Se revisa y modifrica el servicio de modificar contacto
2011-11-19 | CRM | [CRM] Actualizar Contacto | sm.gomez71 | 2 |  | Se revisa y modifrica el servicio de modificar contacto
2011-11-19 | LEG | [LEG] Crear Verificacion Internacional | ef.arcos66 | 0.68 |  | Se finaliza la implementacion de la verificacion internacional, es necesario correr el script de actualizacion de la base de datos de RiskQualification para agregar la nueva tabla de verificacion internacional
2011-11-19 | LEG | [LEG] Crear cuenta de facturacion | ef.arcos66 | 2.5 |  | Finalizado crear cuenta de facturacion
2011-11-19 | CRM | [CRM] Actualizar estado solicitud | sm.gomez71 | 2 |  | Se revisa y modifica el servicio de actualizar estado de la solicitud
2011-11-19 | BPE | [BPEL] Crear contactos | da.perez79 | 7.02 |  | La creación de contacto esta finalizada, se probo creado uno y dos contactos al momento de crear un cliente
2011-11-20 | OSB | [OSB] radicar solicitud CRM | sm.gomez71 | 1 |  | Se revisa y modifrica el servicio de radicar solicitud
2011-11-20 | CRM | [CRM] radicar solicitud CRM | sm.gomez71 | 1 |  | Se revisa y modifrica el servicio de radicar solicitud
2011-11-20 | BPE | [BPEL] Asignar los productos CRM | da.perez79 | 1 |  | Prueba creación producto cliente
2011-11-20 | BPE | [BPEL] Verificación crediticia | da.perez79 | 0.72 |  | ListaAntilavado, ListaClinton en BPEL, falta probar y falta agregar ListaInternacional
2011-11-20 | DOC | [DOC] Seguimiento plan | ce.gonzalez390 | 3 |  | seguimiento al plan y plantilla de calculo de indicadores
2011-11-20 | DOC | [DOC] Seguimiento plan parte 2 | ce.gonzalez390 | 3 |  | seguimiento plan
2011-11-20 | DOC | [DOC] Plan de proyecto | ce.gonzalez390 | 7 |  | plan de proyecto, en cronograma, y poner en el documento
2011-11-20 | BPE | [BPEL] Verificación crediticia | da.perez79 | 1.15 |  | Prueba completa ListaAntilavado, ListaClinton en BPEL
2011-11-20 | BPE | [BPEL] Consultar Contactos | da.perez79 | 0.72 |  | Asignaciones e Invoke listos
2011-11-21 | BPE | [BPEL] Actualizar Contacto | da.perez79 | 1.38 |  | Asiganaciones e invocaciones listas falta probar
2011-11-21 | BPE | [BPEL] Actualizar Contacto | da.perez79 | 1.12 |  | Pruebas completas, agregar y actualizar contacto
2011-11-21 | BPE | [BPEL] consultar Producto | da.perez79 | 0.62 |  | Asignación e Invocación
2011-11-21 | BPE | [BPEL] Actualizar Producto | da.perez79 | 1.2 |  | Finalizada actualización y creación producto
2011-11-21 | BPE | [BPEL] radicar solicitud CRM | da.perez79 | 1.52 |  | Radicar solicitud
2011-11-22 | DOC | [DOC] Alcance | sm.gomez71 | 1 |  | Se redacta el alcance del ciclo 3
2011-11-22 | BPE | [BPEL] Actualizar estado solicitud | da.perez79 | 1.72 |  | Rechazar Cliente o Acepta cliente
2011-11-22 | BPE | [BPEL] Activar cliente | da.perez79 | 3.42 |  | Problema con variable de retorno de verificacionCrediticia
2011-11-22 | LEG | [LEG] Crear Usuario | ef.arcos66 | 1.5 |  | Finalizado con javadoc y casos de prueba correspondientes
2011-11-22 | LEG | [LEG] Actualizar cliente PO | ef.arcos66 | 0.52 |  | Se finaliza la implementacion, se agregan los casos de prueba y la documentacion
2011-11-22 | LEG | [LEG] Actualizar cliente Transact | ef.arcos66 | 0.42 |  | Finalizada la impementacion de crear y actualizar cliente en transact con casos de prueba y documentacion
2011-11-23 | BPE | [BPEL] Activar cliente | da.perez79 | 5.5 |  | Problemas con respuesta de VerificacionCrediticia
2011-11-23 | LEG | [LEG] Actualizar cliente LDAP | ef.arcos66 | 0.77 |  | Tarea Finalizada
2011-11-23 | DOC | [DOC] Seguimiento de Calidad 1 | ef.arcos66 | 2 |  | Actividad realizada
2011-11-24 | PRO | [PRO] Portafolio de servicios CRM | sm.gomez71 | 2 |  | Descripción de servicios de GestionCliente requeridos en el ciclo
2011-11-24 | OSB | [OSB] Verificación crediticia | da.perez79 | 2.3 |  | Se agrego VerificarListaInternacional, falta actualizar trasnformaciones
2011-11-25 | OSB | [OSB] Verificación crediticia | da.perez79 | 0.33 |  | Actualización Completa
2011-11-25 | BPE | [BPEL] Gestión Correo electrónico | da.perez79 | 0.2 |  | Correo Rechazo Cliente
2011-11-25 | BPE | [BPEL] Activar cliente | da.perez79 | 4.47 |  | Activación o rechazo cliente finalizado
2011-11-26 | DOC | [DOC] Seguimiento de Calidad 3 | ef.arcos66 | 3.5 |  | Realizado
2011-11-26 | DOC | [DOC] Estrategía | da.perez79 | 1.38 |  | Terminado
2011-11-26 | PRO | [PRO] Portafolio de servicios CRM | sm.gomez71 | 2 |  | Modificaciones por errores del as-is y modificaciones por implementación del to-be
2011-11-26 | SEG | [SEG] Reunion de Seguimiento 3 | da.perez79 | 4 |  | Reunion
2011-11-26 | DOC | [DOC] Plan de calidad | da.perez79 | 0.87 |  | Pendiente pantallazos pruebas
2011-11-27 | BPE | [BPEL] Verificación crediticia | da.perez79 | 1 |  | Completo
2011-11-27 | BPE | [BPEL] activar contacto | da.perez79 | 1 |  | Pendiente prueba actividad activar contacto
2011-11-27 | BPE | [BPEL] activar producto en el CRM | da.perez79 | 1 |  | Pendiente prueba
2011-11-27 | PRO | [PRO] Diagrama Entidad Relacion | ef.arcos66 | 1.27 |  | Finalizado
2011-11-27 | PRO | [PRO] Portafolio de servicios Legado | ef.arcos66 | 0.73 |  | Realizado
2011-11-27 | BPE | [BPEL] activar contacto | da.perez79 | 1.72 |  | Prueba completa
2011-11-27 | BPE | [BPEL] activar contacto | da.perez79 | 1.72 |  | Prueba completa
2011-11-27 | BPE | [BPEL] activar producto en el CRM | da.perez79 | 0.22 |  | Prueba completa
2011-11-27 | DOC | [DOC]PROCESO BPEL | wa.idrobo223 | 4 |  | TERMINADA
2011-11-27 | DOC | [DOC] Plan de calidad | da.perez79 | 1.05 |  | Tarea finalizada
2011-11-27 | PRO | [PRO] Diagrama de navegación | ce.gonzalez390 | 1 |  | diagrama actualizado, texto en documento
2011-11-27 | DOC | [DOC] Seguimiento riesgos | am.erazo240 | 4 |  | Seguimiento de riesgos de todo elciclo
2011-11-27 | DOC | [DOC] Plan de riesgos | am.erazo240 | 4 |  | descripción de los riesgos del ciclo
2011-11-27 | POR | [PORTAL] Vista registro de entidad | ce.gonzalez390 | 15 |  | modificación en la pagina de creación y proxy de registro
Rótulos de fila | Suma de Hours
BPE | 55.6
[BPEL] Activar cliente | 13.39
[BPEL] activar contacto | 4.44
[BPEL] activar producto en el CRM | 1.22
[BPEL] Actualizar cliente | 1.58
[BPEL] Actualizar Contacto | 2.5
[BPEL] Actualizar estado solicitud | 1.72
[BPEL] Actualizar Producto | 1.2
[BPEL] Asignar los productos CRM | 1
[BPEL] Consultar Cliente | 0.5
[BPEL] Consultar Contactos | 0.72
[BPEL] consultar Producto | 0.62
[BPEL] Crear cliente | 5.5
[BPEL] Crear contactos | 7.02
[BPEL] Gestión Correo electrónico | 0.2
[BPEL] radicar solicitud CRM | 1.52
[BPEL] Subasta Inversa | 7.6
[BPEL] Verificación crediticia | 4.87
CRM | 31.5
[CRM] Activar cliente | 1
[CRM] activar contacto | 2
[CRM] activar producto en el CRM | 1
[CRM] Actualizar cliente | 2
[CRM] Actualizar Contacto | 2
[CRM] Actualizar estado solicitud | 2
[CRM] Actualizar Producto | 1
[CRM] Asignar los productos CRM | 1
[CRM] Consultar Cliente | 5
[CRM] consultar contacto | 1.5
[CRM] Consultar Contactos | 2.5
[CRM] consultar Producto | 1.5
[CRM] Crear cliente | 3
[CRM] Crear contactos | 3.5
[CRM] radicar solicitud CRM | 2.5
ctu | 10.5
Actualizar repositorio (BPEL - CRM) | 10.5
DOC | 44.42
[DOC] Alcance | 1
[DOC] Estimación | 4
[DOC] Estrategía | 4.5
[DOC] Plan de calidad | 1.92
[DOC] Plan de proyecto | 7
[DOC] Plan de riesgos | 4
[DOC] Seguimiento de Calidad 1 | 2
[DOC] Seguimiento de Calidad 2 | 2.5
[DOC] Seguimiento de Calidad 3 | 3.5
[DOC] Seguimiento plan | 3
[DOC] Seguimiento plan parte 2 | 3
[DOC] Seguimiento riesgos | 4
[DOC]PROCESO BPEL | 4
LEG | 13.03
[LEG] Actualizar cliente LDAP | 0.77
[LEG] Actualizar cliente PO | 0.52
[LEG] Actualizar cliente Transact | 0.42
[LEG] Actualizar el repositorio Legado | 1.68
[LEG] Consultar Antilavado | 1.08
[LEG] Consultar Confecamaras | 2.4
[LEG] Consultar Datacredito | 0.73
[LEG] Consultar Lista Clinton | 0.75
[LEG] Crear cuenta de facturacion | 2.5
[LEG] Crear Usuario | 1.5
[LEG] Crear Verificacion Internacional | 0.68
OSB | 15.13
[OSB] Asignar los productos CRM | 1.5
[OSB] Consultar Cliente | 3
[OSB] Crear cliente | 3
[OSB] Crear contactos | 2.5
[OSB] radicar solicitud CRM | 2.5
[OSB] Verificación crediticia | 2.63
POR | 15
[PORTAL] Vista registro de entidad | 15
PRO | 7
[PRO] Diagrama de navegación | 1
[PRO] Diagrama Entidad Relacion | 1.27
[PRO] Portafolio de servicios CRM | 4
[PRO] Portafolio de servicios Legado | 0.73
SEG | 85
[SEG] Actividades no planeadas | 1
[SEG] Reunion de Inicio ciclo 3 | 24
[SEG] Reunion de Seguimiento 1 | 24
[SEG] Reunion de Seguimiento 2 | 24
[SEG] Reunion de Seguimiento 3 | 12
Total general | 277.18

## Hoja3
[DOC] Alcance | 4 | 1 | 75%
[DOC] Estimación | 4 | 4 | 0%
[DOC] Estrategía | 4 | 4.5 | -12.5%
[DOC] Plan de calidad | 4 | 1.92 | 52%
[DOC] Plan de proyecto | 6 | 7 | -16.67%
[DOC] Plan de riesgos | 4 | 4 | 0%
[CRM] Activar cliente | 3 | 1 | 66.67%
[BPEL] Activar cliente | 4 | 13.39 | -234.8%
[CRM] activar contacto | 3 | 2 | 33.33%
[BPEL] activar contacto | 4 | 4.44 | -11%
[CRM] activar producto en el CRM | 3 | 1 | 66.67%
[BPEL] activar producto en el CRM | 4 | 1.22 | 69.5%
[CRM] Actualizar cliente | 3 | 2 | 33.33%
[BPEL] Actualizar cliente | 4 | 1.58 | 60.5%
[CRM] Actualizar Contacto | 3 | 2 | 33.33%
[LEG] Actualizar cliente LDAP | 2 | 0.77 | 61.5%
[LEG] Actualizar cliente PO | 2 | 0.52 | 74%
[LEG] Actualizar cliente Transact | 2 | 0.42 | 79%
[LEG] Consultar Antilavado | 2 | 1.08 | 46%
[LEG] Consultar Confecamaras | 2 | 2.4 | -20%
[SEG] Reunión de seguimiento | 24 | 24 | 0%
[DOC] Seguimiento de calidad | 3 | 2 | 33.33%
[CRM] Actualizar estado solicitud | 3 | 2 | 33.33%
[CRM] Actualizar Producto | 3 | 1 | 66.67%
[BPEL] Actualizar Contacto | 3 | 2.5 | 16.67%
[CRM] Asignar los productos CRM | 3 | 1 | 66.67%
[BPEL] Actualizar estado solicitud | 4 | 1.72 | 57%
[CRM] Consultar Cliente | 3 | 5 | -66.67%
[BPEL] Actualizar Producto | 3 | 1.2 | 60%
[CRM] consultar contacto | 3 | 1.5 | 50%
[OSB] Asignar los productos CRM | 2.5 | 1.5 | 40%
[BPEL] Asignar los productos CRM | 4 | 1 | 75%
[CRM] Consultar Contactos | 3 | 2.5 | 16.67%
[OSB] Consultar Cliente | 2.5 | 3 | -20%
[BPEL] Consultar Cliente | 3 | 0.5 | 83.33%
[LEG] Consultar Datacredito | 2 | 0.73 | 63.5%
[LEG] Consultar Lista Clinton | 2 | 0.75 | 62.5%
[BPEL] consultar Producto | 4 | 0.62 | 84.5%
[PORTAL] Vista registro de entidad | 10 | 15 | -50%
[DOC] Seguimiento de calidad | 3 | 2.5 | 16.67%
[SEG] Reunión de seguimiento | 24 | 24 | 0%
[DOC] Seguimiento de calidad | 3 | 3.5 | -16.67%
[DOC] Seguimiento plan | 3 | 3 | 0%
[DOC] Seguimiento plan | 3 | 3 | 0%
[CRM] consultar Producto | 3 | 1.5 | 50%
[BPEL] Crear cliente | 3 | 5.5 | -83.33%
[CRM] Crear cliente | 3 | 3 | 0%
[OSB] Crear Cliente | 2.5 | 3 | -20%
[BPEL] Crear contactos | 3 | 7.02 | -134%
[CRM] Crear contactos | 3 | 3.5 | -16.67%
[OSB] Crear contactos | 2.5 | 2.5 | 0%
[CRM] radicar solicitud CRM | 3 | 2.5 | 16.67%
[LEG] Crear cuenta de facturación | 2 | 2.5 | -25%
[LEG] Crear Usuario | 2 | 1.5 | 25%
[OSB] radicar solicitud CRM | 2.5 | 2.5 | 0%
[BPEL] radicar solicitud CRM | 3 | 1.52 | 49.33%
[LEG] Crear Verificación Internacional | 4 | 0.68 | 83%
[OSB] Verificación crediticia | 2.5 | 2.63 | -5.2%
[BPEL] Verificación crediticia | 4 | 4.87 | -21.75%
[DOC] Seguimiento plan | 3 | 4 | -33.33%
[SEG] Reunión de seguimiento | 24 | 24 | 0%
[DOC] Seguimiento riesgos | 3 | 4 | -33.33%
[DOC] Seguimiento riesgos | 3 | 3 | 0%
[DOC] Seguimiento riesgos | 3 | 3 | 0%
[PRO] Catalogo Proceso | 8 | 1 | 87.5%
[PRO] Proceso en BPMN | 4 | 4 | 0%
[PRO] Diagrama de navegación | 4 | 1 | 75%
[PRO] Diagrama entidad relación | 4 | 1.27 | 68.25%
[PRO] Portafolio de servicios Legado | 4 | 0.73 | 81.75%
[PRO] Portafolio de servicios OSB Proxy | 4 | 0 | 100%
[PRO] Portafolio de servicios CRM | 4 | 4 | 0%