## Slide 1: POST MORTEM
TEAM SOFTWARE PROCESS CICLO 3

## Slide 2: CONTENIDO
Análisis del Proyecto
Producto
Resultados por Rol
Resultado del Proceso

## Slide 3: REPORTE DEL CICLO Valor Ganado
Chart: Detalle Valor Ganado Ciclo 2
| Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes
Planeado | 0 | 0.077236 | 0.077236 | 0.20122 | 0.25813 | 0.27033 | 0.28862
Real | 0 | 0.028455 | 0.028455 | 0.15854 | 0.18293 | 0.24187 | 0.28862
Valor ganado total = 42,71% + 28,86 = 72 %

## Slide 4: REPORTE DEL CICLO Objetivos
Objetivo | Resultado
O1: Producir un producto de Buena Calidad M1: Porcentaje de defectos encontrados mayor a 75% | M1:
O2: Realizar un proyecto bien administrado y productivo M2: Porcentaje de error máximo permitido en la estimación de tamaño del producto menor a 30% M3: Porcentaje de error máximo permitido en la estimación de cantidad de horas menor a 30% | M2: No cumplido error de estimación de tamaño 48% M3: Cumplido, Error de estimación de tiempo 16%
O3: Ser un miembro efectivo y cooperativo O4: Hacer el trabajo personal de manera disciplinada consistentemente M4: Promedio de evaluación dentro del grupo superior a 4 | M4: Cumplido, Todos los integrantes con nota superior a 4
O5: Planear y hacer seguimiento al trabajo personal M5: Registrar al menos el 90% de las actividades M6: Porcentaje de tareas planeadas y completadas mayor a 80% | M5:Cumplido, 100% de las actividades registradas M6: Cumplido, 100% de las actividades completadas
O6: Cumplir los requerimientos definidos en el ciclo M7 Finalizar a tiempo M8 Implementar el 80% de los requerimientos | M7:Cumplido, finalizado a tiempo M8: Cumplido, 100% de requerimientos implementados

## Slide 5: EQUIPO
Chart: Realimentación Interna
| Carlos | Sandra | Mauricio | David | Willian | Erik
Cumplimiento de las reglas propuesta por el grupo | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4 | 5 | 5
Cumplimiento con las actividades asignadas | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.8 | 5 | 5
Apoyo a las labores de grupo | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5
Apoyo a los demas miembros del grupo | 4.4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.8 | 4.8
 | Líder del Grupo | Líder de Planeación | Líder de Soporte | Líder de Calidad | Líder de Desarrollo | Líder de Desarrollo | 
 | Carlos Gonzales | Sandra Gómez | Mauricio Erazo | David Pérez | Willian Idrobo | Erik Arcos | 
Cumplimiento de las reglas propuesta por el grupo | 4,60 | 4,20 | 4,50 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,55
Cumplimiento con las actividades asignadas | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 4,87
Apoyo a las labores de grupo | 4,80 | 4,60 | 4,50 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 4,68
Apoyo a los demás miembros del grupo | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 4,20 | 4,80 | 4,80 | 4,40
 | 4,65 | 4,40 | 4,50 | 4,40 | 4,85 | 4,95 | 

## Slide 6: EQUIPO lider del grupo

## Slide 7: EQUIPO lider de planeación

## Slide 8: EQUIPO lider de soporte

## Slide 9: EQUIPO lider de calidad y proceso

## Slide 10: EQUIPO lider de desarrollo

## Slide 11: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Se debe dejar mejor documentadas las inspecciones realizadas
Se deben ajustar los horarios de reunión de acuerdo a la semana
Realizar la distribución de la carga de trabajo junto a todo el equipo
Dedicar mas tiempo a la planeación para tener una ejecución mas ordenada
Buscar soluciones a los problemas de repositorio en los miembros del equipo