## Hoja1
Presentación
Middleware
Aplicaciones Legado
Maquina Virtual ECOS 5
Billing Charges
POManager
LDAP
Risk Qualification
Transact
Facturación
Risk
Qualification
Billing
Charges
LDAP
POManager
Transact
Manager
Mailer
Web Container
MarketPlace Portlets
MarketPlace Portal
MarketPlace
OSB
Business services
Proxy services
Database
OracleXE
Presentación
Middleware
Aplicaciones Legado
Billing Charges
POManager
LDAP
Risk Qualification
Transact
Facturación
Risk
Qualification
Billing
Charges
LDAP
POManager
Transact
Manager
Mailer
Web Container
MarketPlace Portlets
MarketPlace Portal
MarketPlace
OSB
Business services
Proxy services
Database
OracleXE
Capa de
Presentación
Middleware
Aplicaciones
Legado

## Hoja2
| Planeado | Real
Otros | 0 | 16
Inicio | 1 | 3
Lanzamiento | 27 | 29.5
Seguimiento | 67.2 | 84
Estrategia | 25 | 18
Plan | 12.5 | 12.83
Requisitos | 32 | 3
Diseño | 20 | 8.33
Impl | 117.5 | 72.83
Pruebas | 27 | 5.5
Postmortem | 15 | 8
Doc | 20 | 13
| Planeado | Real
Docu | 172 | 61.27
Impl | 80 | 8.62
Legado | 38 | 17.07
OSB | 62 | 32.51
Planeación | 94 | 115.8
Presentación | 22 | 30
| Planeado | Real
BPEL | 50 | 47.8
CRM | 45 | 31.5
Proceso | 53 | 50.42
Legado | 22 | 11.35
OSB | 15 | 15.13
Portal | 10 | 15
Producto | 32 | 12
Seguimiento | 96 | 96