## Tareas
Proceso | Tarea | Real | Planeado | % | 2011-10-01 | 2011-10-02 | 2011-10-03 | 2011-10-04 | 2011-10-05 | 2011-10-06 | 2011-10-07 | 2011-10-08 | 2011-10-09 | 2011-10-10 | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 2011-10-14 | 2011-10-15 | 2011-10-16 | 2011-10-17 | 2011-10-18 | 2011-10-19 | 2011-10-20 | 2011-10-21 | 2011-10-22 | 2011-10-23
BPEL | Crear Bpel enviar correos | 4 | 4 | 0% | [21 empty] | 4
BPEL | Crear proceso Bpel Parte 1 (Crear subasta) | 5 | 4 | 25% | [12 empty] | 5
BPEL | Crear proceso Bpel Parte 2 (Asignar fabricantes subasta) | 9 | 4 | 125% | [15 empty] | 9
BPEL | Crear proceso Bpel Parte 3 (Ofertar) | 6 | 4 | 50% | [16 empty] | 6
BPEL | Crear proceso Bpel Parte 4 (Cerrar subasta, Dar Ganador) | 6 | 4 | 50% | [21 empty] | 6
BPEL | Proceso bpel para enviar correo | 2 | 4 | -50% | [7 empty] | 2
CRM | Modificar en el CRM, consultar clientes por productos | 8 | 8 | 0% | [11 empty] | 1 | 2 | 2 | 3
Documentacion | Alcance | 1 | 4 | -75% | [21 empty] | 1
Documentacion | Análisis | 0 | 6 | -100%
Documentacion | Catalogo Proceso | 2 | 6 | -66.67% | [22 empty] | 2
Documentacion | Diagrama de navegavión | 3 | 6 | -50% | [21 empty] | 3
Documentacion | Diagrama entidad relacion transact manager | 2.47 | 6 | -58.83% | [21 empty] | 2.47
Documentacion | Documentación de canonico | 0 | 12 | -100%
Documentacion | Documentacion de servicios Legado | 1.7 | 8 | -78.75% | [16 empty] | 0.75 |  |  | 0.42 |  | 0.53
Documentacion | Estimación | 3 | 6 | -50% | [19 empty] | 3
Documentacion | Listar portafolio de servicios expuestos (Bpel) | 2 | 6 | -66.67% | [22 empty] | 2
Documentacion | Plan de calidad | 6 | 4 | 50% | [19 empty] | 2 |  |  | 4
Documentacion | Plan de mejoramiento detallado | 0.17 | 8 | -97.88% | [22 empty] | 0.17
Documentacion | Plan y Ejecución de pruebas | 13 | 40 | -67.5% | [22 empty] | 13
Documentacion | Postmortem | 10.93 | 40 | -72.67% | [8 empty] | 0.5 |  | 1 | [10 empty] | 0.8 | 8.63
Documentacion | Proceso en BPMN | 2 | 6 | -66.67% | [21 empty] | 2
Documentacion | Riesgos | 4 | 6 | -33.33% | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Documentacion | Seguimiento | 10 | 8 | 25% | [21 empty] | 2 | 8
Implementacion | Solución de incidencias de producto | 4.67 | 40 | -88.33% | [15 empty] | 2.5 | [5 empty] | 2.17
Implementacion | Tareas no planeadas | 3.95 | 40 | -90.12% | [20 empty] | 2.57 |  | 1.38
Legado | Crear Tabla Overhead | 1.58 | 4 | -60.5% | [14 empty] | 1.58
Legado | En TransactManager, crear operacion de actualizacion de estado subasta | 0.33 | 4 | -91.75% | [9 empty] | 0.33
Legado | En TransactManager, crear operacion de consulta de Fabricante por Subasta | 0.23 | 4 | -94.25% | [9 empty] | 0.23
Legado | En TransactManager, crear operacion de consulta de subasta por nitFabricante | 0.98 | 4 | -75.5% | [8 empty] | 0.73 | [5 empty] | 0.25
Legado | En TransactManager, crear operacion para agregar subasta | 0.5 | 4 | -87.5% | [8 empty] | 0.5
Legado | En TransactManager, crear operacion para calcular ganador de subasta | 3.17 | 4 | -20.75% | [15 empty] | 3.17
Legado | En TransactManager, crear operacion para registrar oferta de fabricante | 1.52 | 4 | -62% | [9 empty] | 1.07 |  |  | 0.3 |  | 0.15
Legado | En TransactManager, crear operacion que inserte en SubastaFabricante | 1.61 | 4 | -59.75% | [8 empty] | 1.43 | [5 empty] | 0.18
Legado | En TransactManager, Realizar operación que inserte una orden de compra | 4.6 | 4 | 15% | [8 empty] | 1.85 | [5 empty] | 2.75
Legado | Mod tabla PurchaseOrder en Transact para que quede igual a PO | 2.55 | 2 | 27.5% | [7 empty] | 2 | 0.55
OSB | BS que calcule el ganador de la subasta inversa | 0.75 | 2 | -62.5% | [15 empty] | 0.75
OSB | Portafolio de servicios detallado | 3.25 | 6 | -45.83% | [22 empty] | 3.25
OSB | PS que calcule el ganador de la subasta inversa | 1.47 | 5 | -70.6% | [15 empty] | 1.47
OSB | Realizar business service para agregar una subasta | 2.68 | 2 | 34% | [8 empty] | 1.15 | [5 empty] | 1.53
OSB | realizar business service que actualice el estado de la tabla subasta | 1.5 | 2 | -25% | [19 empty] | 1.5
OSB | Realizar business service que consulte las subastas activas por id de fabricante | 0.2 | 2 | -90% | [14 empty] | 0.2
OSB | realizar business service que inserte un registro en fubasta fabricante | 2.02 | 2 | 1% | [19 empty] | 2.02
OSB | realizar business service que inserte una orden de compra | 2 | 2 | 0% | [9 empty] | 2
OSB | realizar business service queconsulte los fabricantes que esten en una subasta | 1 | 2 | -50% | [19 empty] | 1
OSB | Realizar Business Service Registrar Oferta | 0.47 | 2 | -76.5% | [14 empty] | 0.47
OSB | Realizar Proxy Service Fabricante Registrar Oferta | 1 | 5 | -80% | [14 empty] | 1
OSB | realizar proxy service que consulte los fabricantes que esten en una subasta | 2 | 5 | -60% | [19 empty] | 2
OSB | Realizar proxy service una operación para agregar una subasta | 3.7 | 5 | -26% | [8 empty] | 3.7
OSB | realizar proxy service una operación que actualice el estado de la tabla subasta | 2.02 | 5 | -59.6% | [19 empty] | 2.02
OSB | Realizar proxy service una operación que consulte las subastas por id de fabricante | 4.45 | 5 | -11% | [14 empty] | 4.45
OSB | realizar proxy service una operación que inserte un registro en fubasta fabricante | 2 | 5 | -60% | [19 empty] | 2
OSB | realizar proxy service una operación que inserte una orden de compra | 2 | 5 | -60% | [9 empty] | 2
Planeacion | Estimación | 3 | 6 | -50% | [9 empty] | 3
Planeacion | Estrategia | 4.2 | 4 | 5% | [6 empty] | 4.2
Planeacion | Planeacion ciclo 2 | 48 | 4 | 1100% | 48
Planeacion | Reuniones | 60.6 | 80 | -24.25% | [7 empty] | 24 | 0.6 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 16
Presentacion | Pantalla de aprobación para del fabricante | 14 | 8 | 75% | [7 empty] | 3 | 5 | 3 |  | 2 |  | 1
Presentacion | Vista Ingreso, ordenes de compra | 8 | 8 | 0% | [14 empty] | 5 |  | 3
Presentacion | Vista para ofertar | 8 | 6 | 33.33% | [19 empty] | 3 |  | 5
|  | 305.27 | 500

## Estimacion
Proceso | Real | Planeado
BPEL | 32 | 24 | 33.33%
CRM | 8 | 8 | 0%
Documentacion | 61.27 | 172 | -64.38%
Implementacion | 8.62 | 80 | -89.22%
Legado | 17.07 | 38 | -55.08%
OSB | 32.51 | 62 | -47.56%
Planeacion | 115.8 | 94 | 23.19%
Presentacion | 30 | 22 | 36.36%
Total | 305.27 | 500 | -38.95%

## BPEL
Proceso | Tarea | Real | Planeado | 2011-10-01 | 2011-10-02 | 2011-10-03 | 2011-10-04 | 2011-10-05 | 2011-10-06 | 2011-10-07 | 2011-10-08 | 2011-10-09 | 2011-10-10 | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 2011-10-14 | 2011-10-15 | 2011-10-16 | 2011-10-17 | 2011-10-18 | 2011-10-19 | 2011-10-20 | 2011-10-21 | 2011-10-22 | 2011-10-23
BPEL | Crear Bpel enviar correos | 4 | 4 | [21 empty] | 4
BPEL | Crear proceso Bpel Parte 1 (Crear subasta) | 5 | 4 | [12 empty] | 5
BPEL | Crear proceso Bpel Parte 2 (Asignar fabricantes subasta) | 9 | 4 | [15 empty] | 9
BPEL | Crear proceso Bpel Parte 3 (Ofertar) | 6 | 4 | [16 empty] | 6
BPEL | Crear proceso Bpel Parte 4 (Cerrar subasta, Dar Ganador) | 6 | 4 | [21 empty] | 6
BPEL | Proceso bpel para enviar correo | 2 | 4 | [7 empty] | 2

## CRM
Proceso | Tarea | Real | Planeado | 2011-10-01 | 2011-10-02 | 2011-10-03 | 2011-10-04 | 2011-10-05 | 2011-10-06 | 2011-10-07 | 2011-10-08 | 2011-10-09 | 2011-10-10 | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 2011-10-14 | 2011-10-15 | 2011-10-16 | 2011-10-17 | 2011-10-18 | 2011-10-19 | 2011-10-20 | 2011-10-21 | 2011-10-22 | 2011-10-23
CRM | Modificar en el CRM, consultar clientes por productos | 8 | 8 | [11 empty] | 1 | 2 | 2 | 3

## DOC
Proceso | Tarea | Real | Planeado | 2011-10-01 | 2011-10-02 | 2011-10-03 | 2011-10-04 | 2011-10-05 | 2011-10-06 | 2011-10-07 | 2011-10-08 | 2011-10-09 | 2011-10-10 | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 2011-10-14 | 2011-10-15 | 2011-10-16 | 2011-10-17 | 2011-10-18 | 2011-10-19 | 2011-10-20 | 2011-10-21 | 2011-10-22 | 2011-10-23
Documentacion | Alcance | 1 | 4 | [21 empty] | 1
Documentacion | Análisis | 0 | 6
Documentacion | Catalogo Proceso | 2 | 6 | [22 empty] | 2
Documentacion | Diagrama de navegavión | 3 | 6 | [21 empty] | 3
Documentacion | Diagrama entidad relacion transact manager | 2.47 | 6 | [21 empty] | 2.47
Documentacion | Documentación de canonico | 0 | 12
Documentacion | Documentacion de servicios Legado | 1.7 | 8 | [16 empty] | 0.75 |  |  | 0.42 |  | 0.53
Documentacion | Estimación | 3 | 6 | [19 empty] | 3
Documentacion | Listar portafolio de servicios expuestos (Bpel) | 2 | 6 | [22 empty] | 2
Documentacion | Plan de calidad | 2 | 4 | [19 empty] | 2
Documentacion | Plan de mejoramiento detallado | 0.17 | 8 | [22 empty] | 0.17
Documentacion | Plan y Ejecución de pruebas | 3 | 40 | [22 empty] | 3
Documentacion | Postmortem | 5.93 | 40 | [8 empty] | 0.5 |  | 1 | [10 empty] | 0.8 | 3.63
Documentacion | Proceso en BPMN | 2 | 6 | [21 empty] | 2
Documentacion | Riesgos | 4 | 4 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Documentacion | Seguimiento | 10 | 8 | [21 empty] | 2 | 8

## IMP
Implementacion | Solución de incidencias de producto | 4.67 | 40 | 2.5 |  | 2.17
Implementacion | Tareas no planeadas | 3.95 | 40 |  | 2.57 |  | 1.38

## LEGADO
Legado | Crear Tabla Overhead | 1.58 | 4 |  |  |  |  | 1.58
Legado | En TransactManager, crear operacion de actualizacion de estado subasta | 0.33 | 4 |  |  | 0.33
Legado | En TransactManager, crear operacion de consulta de Fabricante por Subasta | 0.23 | 4 |  |  | 0.23
Legado | En TransactManager, crear operacion de consulta de subasta por nitFabricante | 0.98 | 4 |  | 0.73 |  |  | 0.25
Legado | En TransactManager, crear operacion para agregar subasta | 0.5 | 4 |  | 0.5
Legado | En TransactManager, crear operacion para calcular ganador de subasta | 3.17 | 4 | [5 empty] | 3.17
Legado | En TransactManager, crear operacion para registrar oferta de fabricante | 1.52 | 4 |  |  | 1.07 | 0.3 | 0.15
Legado | En TransactManager, crear operacion que inserte en SubastaFabricante | 1.61 | 4 |  | 1.43 |  |  | 0.18
Legado | En TransactManager, Realizar operación que inserte una orden de compra | 4.6 | 4 |  | 1.85 |  |  | 2.75
Legado | Mod tabla PurchaseOrder en Transact para que quede igual a PO | 2.55 | 2 | 2 | 0.55

## OSB
OSB | BS que calcule el ganador de la subasta inversa | 0.75 | 2 |  |  |  | 0.75
OSB | Crear transformaciones al canonico | 0 | 24
OSB | Portafolio de servicios detallado | 3.25 | 6 | [5 empty] | 3.25
OSB | PS que calcule el ganador de la subasta inversa | 1.47 | 5 |  |  |  | 1.47
OSB | Realizar business service para agregar una subasta | 2.68 | 2 | 1.15 |  | 1.53
OSB | realizar business service que actualice el estado de la tabla subasta | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 1.5
OSB | Realizar business service que consulte las subastas activas por id de fabricante | 0.2 | 2 |  |  | 0.2
OSB | realizar business service que inserte un registro en fubasta fabricante | 2.02 | 2 |  |  |  |  | 2.02
OSB | realizar business service que inserte una orden de compra | 2 | 2 |  | 2
OSB | realizar business service queconsulte los fabricantes que esten en una subasta | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
OSB | Realizar Business Service Registrar Oferta | 0.47 | 2 |  |  | 0.47
OSB | Realizar Proxy Service Fabricante Registrar Oferta | 1 | 5 |  |  | 1
OSB | realizar proxy service que consulte los fabricantes que esten en una subasta | 2 | 5 |  |  |  |  | 2
OSB | Realizar proxy service una operación para agregar una subasta | 3.7 | 5 | 3.7
OSB | realizar proxy service una operación que actualice el estado de la tabla subasta | 2.02 | 5 |  |  |  |  | 2.02
OSB | Realizar proxy service una operación que consulte las subastas por id de fabricante | 4.45 | 5 |  |  | 4.45
OSB | realizar proxy service una operación que inserte un registro en fubasta fabricante | 2 | 5 |  |  |  |  | 2
OSB | realizar proxy service una operación que inserte una orden de compra | 2 | 5 |  | 2

## PLAN
Planeacion | Estimación | 3 | 6 |  |  |  |  | 3
Planeacion | Estrategia | 4.2 | 4 |  | 4.2
Planeacion | Planeacion ciclo 2 | 48 | 4 | 48
Planeacion | Reuniones | 38.6 | 80 |  |  | 12 | 0.6 |  | 4 | 10 | 12

## PRESENTACION
Presentacion | Pantalla de aprobación para del fabricante | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1
Presentacion | Vista Ingreso, ordenes de compra | 8 | 8 | [5 empty] | 5 | 3
Presentacion | Vista para ofertar | 8 | 6 | [7 empty] | 3 | 5