## R17
Columna1 | Columna2
ID RIESGO | R17
PROBABILIDAD | ALTA
IMPACTO | ALTO
DESCRIPCIÓN | Todos los componentes individuales pasaron sus pruebas, pero el sistema integrado falló.
ASIGNADO A | Willian Alejandro Idrobo Luna
ESTRATEGIA | Mitigar
RESPUESTA | Debido a la gran cantidad de sistemas que se encuentran funcionando actualmente en el marketplace de los alpes, es muy probable que al realizar una modificación de alguno de ellos se corre un gran riesgo de que la integración no sea tan transparente como se quisiera. Esto podría verse reflejado notablemente en el retraso de las actividades siguientes. En caso de ocurrencia de este evento se debe: 1. Realizar una reunión extraordinaria que deberá ser programada por la persona que detecte el evento. Esta reunión debe realizarse lo más pronto posible, ya sea personalmente o a través de internet (skype, gtalk, messenger, etc) 2.En dicha reunión se debe definir unos responsables encargados de solucionar el tema de integración, se realizará también una lluvia de ideas con posibles soluciones. 3. Establecer el impacto que causa en el cronograma general y se tratará de evitar dicho impacto, asignando horas adicionales.

## DV-IDENTITY-0 (hidden)
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | AAAAAHz7cyA=