**Acta de Reunión de Seguimiento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 01/10/2011 | | |
| **Duración Estimada:** | 240 minutos | | |
| **Hora inicio:** | 09:00 am | **Hora Fin:** | 5:00 pm |
| **Participantes:** | Erik Fernando Arcos Franco  Andrés Mauricio Erazo Benavidez  Willian Alejando Idrobo Luna  David Pérez Chibuque  Sandra Milena Gómez Ríos | | |
| **Ubicación:** | Carrera 13 No. 146-26 Apt. 308 | | |
| **Objetivo general:** | Realizar lanzamiento y planeación del ciclo 2 del proyecto MarketPlace. | | |

* **Desarrollo y Conclusiones**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Agenda** | | | | | |
| **Orden** | **Tiempos Planificados**  **(min)** | | **Tiempos Reales**  **(min)** | | **Conclusiones** |
| **Inicio** | **Duración** | **Inicio** | **Duración** |
| Análisis del subproceso de subasta inversa del AS-IS | 10:00 | 11:30 | 10:00 | 13:30 | Se realiza el análisis del proceso actual de orden de compra para identificar el subprocesos de subasta inversa. Se obtuvieron las actividades asociadas a subasta inversa y los datos de entrada y salida de cada actividad. |
| Identificar actividades | 14:30 | 16:00 | 14:30 | 16:20 | Se identificaron las modificaciones que se deben realizar para el TO-BE del MarketPlace, en cuanto a aplicaciones legadas, osb, bpel y portlets. Se puede ver en doProject la lista de actividades identificadas. |
| Estimación | 16:00 | 17:00 |  |  | Se realiza la estimación del ciclo 2 basados en los tiempos registrados durante el ciclo 1. Y se asignaron los tiempos a cada actividad del cronograma. |

* **Reporte de Actividades**

No se realiza reporte de actividades para esta reunón por ser el lanzamiento del ciclo 2.

* **Riesgos**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Riesgo:** | |
| **Descripción del riesgo:** | * RN01: Falta de conocimiento sobre el manejo de las herramientas. * RN02: Falta de conceptos sobre alguna de las actividades asignadas. * RN03: Uno de los integrantes se enferma. * RN04: Se identifica una actividad no estimada. * RN05: Se presentan problemas técnicos para uno de los integrantes del grupo. |
| **Reporte de seguimiento:** | * RN01 y RN02: Se crea holgura sobre ciertas actividades para solicitar tutorías. * RN03 y RN05: Se reparte las actividades que retrasan otras asignaciones entre los demás integrantes. * RN04: Se crea una actividad en la planeación que permite registrar actividades extraordinarias. Se acepta el riesgo y se trata de estimar lo más específico posible. |

* **Compromisos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Compromiso** | **Responsable** | **Fecha** |
| Crear el cronograma en project | Carlos | 10/08/2011 |
| Pasar el cronograma a doProject | Willian | 10/08/2011 |