**Fecha:** Noviembre 20 de 2011

Seguimiento de actividades.

Durante la segunda semana se debió realizar la segunda parte del desarrollo, Parte 2, y adelantar las tareas atrasadas en la parte uno, para obtener un valor ganado de 62,98%, equivalente a 36 actividades de la parte 1 con 143 horas de esfuerzo del grupo, 3 actividades de estabilización con un esfuerzo de 8 horas y 31 actividades de la parte tres, equivalentes a 122 horas.

De las 70 actividades planeadas, se realizaron 37 actividades, alcanzando un valor ganado de 45,2%, con un esfuerzo de 191,26 horas.

Las actividades que quedaron pendientes fueron:

* [DOC] Alcance
* [DOC] Plan de calidad
* [DOC] Plan de mejoramiento detallado
* [DOC] Plan de riesgos
* [OSB] Activar cliente
* [BPEL] Activar cliente
* [OSB] activar contacto
* [BPEL] activar contacto
* [OSB] activar producto en el CRM
* [BPEL] activar producto en el CRM
* [OSB] Actualizar cliente
* [BPEL] Actualizar cliente
* [OSB] Actualizar cliente LDAP
* [BPEL] Actualizar cliente LDAP
* [LEG] Actualizar cliente LDAP
* [LEG] Actualizar cliente PO
* [LEG] Actualizar cliente Transact
* [OSB] Actualizar cliente PO
* [BPEL] Actualizar cliente PO
* [PORTAL] Vista contactos
* [PORTAL] Vista producto
* [DOC] Prueba de aceptación
* [DOC] Prueba de aceptación
* [DOC] Prueba de aceptación
* [DOC] Seguimiento de calidad
* [OSB] Actualizar cliente Transact
* [BPEL] Actualizar cliente Transact
* [OSB] Actualizar Contacto
* [BPEL] Actualizar Contacto
* [OSB] Actualizar estado solicitud
* [BPEL] Actualizar estado solicitud
* [OSB] Actualizar Producto
* [BPEL] Actualizar Producto
* [BPEL] Asignar los productos CRM
* [BPEL] Consultar Cliente
* [OSB] consultar contacto
* [BPEL] consultar contacto
* [BPEL] Consultar Contactos
* [OSB] Consultar Contactos
* [BPEL] consultar Producto
* [PORTAL] Vista registro de entidad
* [DOC] Seguimiento de calidad
* [DOC] Seguimiento de calidad

En este ciclo varios integrantes lograron ponerse al día con las actividades, sin embargo por problemas técnicos y externos, hay varias actividades atrasadas. En la próxima semana se dedicara mayor tiempo teniendo en cuenta que se tendrá mayor disponibilidad de tiempo.

Para revisar los problemas y riesgos materializados que han atrasado el proyectos, referirse a las actas de calidad y riesgos.