**Fecha:** Noviembre 27 de 2011

Seguimiento de actividades.

Durante la tercera semana se debió realizar la tercera parte del desarrollo, Parte 3, además adelantar las actividades de la primera y segunda parte atrasadas para obtener un valor ganado de 100%. Equivalente a 104 actividades, con 433,5 horas de esfuerzo.

Al finalizar el ciclo faltaron 31 actividades, alcanzando un valor ganado de 76,4%, con un esfuerzo de 292,58 horas.

Hasta el momento la diferencia de las horas planeadas y ejecutadas son 38,42 horas por encima un 11,61% por arriba del esfuerzo planeado.

Las actividades que quedaron pendientes fueron:

* [DOC] Plan de mejoramiento detallado
* [OSB] Activar cliente
* [OSB] activar contacto
* [OSB] activar producto en el CRM
* [OSB] Actualizar cliente
* [OSB] Actualizar cliente LDAP
* [BPEL] Actualizar cliente LDAP
* [OSB] Actualizar cliente PO
* [BPEL] Actualizar cliente PO
* [PORTAL] Vista contactos
* [PORTAL] Vista producto
* [DOC] Prueba de aceptación
* [DOC] Prueba de aceptación
* [DOC] Prueba de aceptación
* [OSB] Actualizar cliente Transact
* [BPEL] Actualizar cliente Transact
* [OSB] Actualizar Contacto
* [OSB] Actualizar estado solicitud
* [OSB] Actualizar Producto
* [OSB] consultar contacto
* [BPEL] consultar contacto
* [BPEL] Consultar Contactos
* Gestión de usuario (LDAP)
* [OSB] Consultar Contactos
* [OSB] consultar Producto
* [BPEL] Crear cuenta de facturación
* [OSB] Crear cuenta de facturación
* [BPEL] Crear Usuario
* [OSB] Crear Usuario
* [BPEL] Gestión Correo electrónico
* [PORTAL] Vista edición de entidad

Al finalizar la tercera parte se decidió terminar las actividades principales para la ejecución del software y dejar de lado las demás, esto se asumirá como un nuevo proyecto para completar lo necesario para la sustentación.